## Чек-лист
Дата создания теста | Идентификатор теста (ID) | Ссылка на тест-кейс | Заголовок (цель теста) | Ожидаемый результат (ОР) | Заметки | Комментарии | PASSED | FAILED | SKIPPED
Общие требования
2024-11-07 | CL-1 | ТС-1 | Все кнопки и ссылки на сайте меняют меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши | Внешний вид ссылок и кнопок меняется при наведении курсора | SKIPPED | F-1 Все кнопки и ссылки на сайте меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши
2024-11-07 | CL-2 | ТС-2 | При нажатии на ссылки на сайте есть переход | есть переход | PASSED
2024-11-08 | CL-3 | ТС-3 | При наведении курсора мыши на ссылки или кнопку на сайте, меняется его иконка с основного режима ("Arrow") на выбор ссылки ("Hand") | меняется иконка курсора | PASSED
2024-11-08 | CL-4 | ТС-4 | Наличие "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации | есть обязательная документация для интернет-магазина | FAILED | BR-1 Отсутствует "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации
2024-11-08 | CL-5 | ТС-5 | Наличие "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации | есть обязательная документация для интернет-магазина | FAILED | BR-2 Нет "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации
2024-11-08 | CL-6 | ТС-6 | Наличие "Политики конфиденциальности" | есть обязательная документация для интернет-магазина | FAILED | BR-3 Нет "Политики конфиденциальности" под модулем регистрации
2024-11-10 | CL-7 | ТС-7 | Отсутствуют опечатки в шапке под названием интернет-магазина на главной странице | нет опечаток | FAILED | BR-4 Есть опечатки в шапке под названием интернет-магазина на главной странице
2024-11-13 | CL-8 | ТС-8 | Отсутствуют опечатки в описании товара на главной странице | нет опечаток | FAILED | BR-5 Есть опечатки в описании товара на главной странице сайта
2024-11-13 | CL-9 | ТС-9 | Отсутствуют опечатки в разделе доставки товара на главной странице | нет опечаток | FAILED | BR-6 Есть опечатки в разделе доставки товара на главной странице
2024-11-13 | CL-10 | ТС-10 | Отсутствуют опечатки в подсказках полей для ввода в разделе регистрации на главной странице | нет опечаток | FAILED | BR-7 Есть опечатки в подсказке поля имени в разделе регистрации на главной странице
2024-11-15 | CL-11 | ТС-11 | Универсальная подсказка при введении невалидных данных над кнопкой "Отправить" в разделе регистрации на главной странице | есть универсальное предупреждение для всех невалидных данных, введенных в поле электронной почты, логина и телефона - "Пожалуйста, заполните корректно все обязательные поля". Т.к. индивидуальные предупреждения красным цветом есть под этими полями. | FAILED | BR-8 Неуниверсальная подсказка при введении невалидных данных в поле электронной почты, логина и телефона над кнопкой "Отправить" в форме регистрации на главной странице
2024-11-15 | CL-12 | ТС-12 | Нет опечаток в названии кнопок | нет опечаток | FAILED | BR-9 Опечатка в названии кнопки "Отправить" в форме регистрации на главной странице
2024-11-15 | CL-13 | ТС-13 | Информация логически понятна в разделе контактов на главной странице | информация понятна и логична для клиента | FAILED | BR-10 Неправильно сформулирована информация в разделе контактов на главной странице
2024-11-15 | CL-14 | ТС-14 | Нет опечаток при добавлении товара в избранное | нет опечаток | FAILED | BR-11 При добавлении товара в избранное в всплывающем сообщении "добавлено", вместо "добавлен" (товар ведь))
2024-11-15 | CL-15 | ТС-15 | Все картинки отображаются | Все картинки, фото отображаются | PASSED
2024-11-15 | CL-16 | ТС-16 | Нет нарушения границ вёрстки | Фото, текст, карточки товаров, разделы не наползают на друг на друга. Ссылки отображаются в одну строку. | FAILED | B12 Смещена верстка ссылки "Все товары" на странице карточек товаров - слова не в одной строке, а переносятся
2024-11-16 | CL-17 | ТС-17 | На сайте есть переключатель языков | При выборе клиентом языка, интерфейс сайта изменится на соответствующую локализацию, учитывая также направление контента в вёрстке (в Арабском языке контент идёт справа-налево) | SKIPPED | F-2 Есть возможность на сайте сменить язык (минимум на английский язык)
2024-11-16 | CL-18 | ТС-18 | Доступность для слабовидящих | Размер шрифта текста, за исключением титров и изображений текста, может быть изменен пользователем в пределах до 200% без использования ассистивных технологий - согласно ГОСТ Р 52872-2012 и международному стандарту WCAG2.0 | PASSED
2024-11-16 | CL-19 | ТС-19 | Доступность для людей с нарушением цветового зрения (проверка на симуляторе: https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/) | Сайт доступен для людей с нарушением цветового зрения | PASSED
2024-11-16 | CL-20 | ТС-20 | Есть всплывающее сообщение при добавлении товара в "Избранное" | В правом нижнем углу появляется всплывающее сообщение, что товар добавлен в избранное | PASSED
2024-11-16 | CL-21 | ТС-21 | Есть всплывающее сообщение при удалении товара из раздела "Избранное" | В правом нижнем углу появляется всплывающее сообщение, что товар удален из избранного | PASSED
2024-11-16 | CL-22 | ТС-22 | Выделяются красным цветом границы поля "Электронная почта" при вводе невалидных данных в форме регистрации на главной странице | Поле с невалидными данными подсветится красным цветом (red) при нажатии кнопки "Отправить" | PASSED
2024-11-16 | CL-23 | ТС-23 | Выделяются красным цветом границы поля "Имя" при вводе невалидных данных в форме регистрации на главной странице | Поле с невалидными данными подсветится красным цветом (red) при нажатии кнопки "Отправить" | PASSED
2024-11-16 | CL-24 | ТС-24 | Выделяются красным цветом границы поля "Телефон" при вводе невалидных данных в форме регистрации на главной странице | Поле с невалидными данными подсветится красным цветом (red) при нажатии кнопки "Отправить" | PASSED
2024-11-18 | CL-25 | ТС-25 | Есть раздел "Подарочные сертификаты" | При добавлении товара в корзину, в которой есть раздел "Подарочные сертификаты" с полем для ввода индивидуального ID под формой регистрации. При вводе валидного номера сертификата, автоматически подсчитывается стоимость товара с учетом суммы сертификата | SKIPPED | F-3 Добавить раздел "Подарочные сертификаты" в корзине
2024-11-18 | CL-26 | ТС-26 | Есть раздел "Блог" | На сайте есть раздел "Блог" с видами контента: информационные, продающие, развлекательные | SKIPPED | F-4 Добавить раздел "Блог" на сайте
2024-11-21 | CL-27 | ТС-27 | Есть поиск товара по сайту | На сайте есть поле поиска товара на сайте | SKIPPED | F-5 Добавить поле для поиска товаров на сайте
2024-11-21 | CL-28 | ТС-28 | Сервер передает данные клиенту по протоколу HTTPS | У интернет-магазина защищённое HTTPS-соединение | PASSED
2024-11-21 | CL-29 | ТС-29 | Сертификат HTTPS сайта действителен | Срок действия сертификата действительно | PASSED
2024-11-21 | CL-30 | ТС-30 | Наличие логотипа компании на странице интернет-магазина | У интернет-магазина есть логотип компании на главной странице | FAILED | B13 Нет логотипа компании на главной странице интернет-магазина

## Тест-кейс
| PASSED |  | тест-кейс пройден успешно (система сделала то, что должна была сделать)
| SKIPPED |  | тест-кейс будет пройдет только при соблюдении некоторых условий
| FAILED |  | результат теста не совпадает с ожидаемым
| BLOCKED |  | по какой-то причине выполнение тест-кейса невозможно
Окружение: ОС: Windows 10; Yandex browser: версия 24.10.2.706 (64-bit), разрешение экрана 2560x1440
Дата проверки | Идентификатор теста (ID) | Ссылка на чек-лист | Заголовок (цель теста) | Предварительные условия | Шаги | Тестовые данные | Ожидаемый результат (ОР) | Статус | Заметки (Ссылка на баг-репорт)
2024-11-07 | ТС-1 | CL-1 | Все кнопки и ссылки на сайте не меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Навести курсор на любую ссылку |  | Все кнопки и ссылки на сайте не меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши | SKIPPED | F-1 Все кнопки и ссылки на сайте не меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши
2024-11-07 | ТС-2 | CL-2 | При нажатии на ссылки на сайте есть переход | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Нажать на любую ссылку |  | Все ссылки на сайте при нажатии совершают переход на другую страницу | PASSED
2024-11-08 | ТС-3 | CL-3 | При наведении курсора мыши на ссылки или кнопку на сайте, меняется его иконка с основного режима ("Arrow") на выбор ссылки ("Hand") | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Навести курсор мыши на любую кнопку или ссылку |  | Меняется иконка курсора | PASSED
2024-11-08 | ТС-4 | CL-4 | Наличие "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице прокрутить вниз до формы регистрации пользователя |  | На сайте есть ссылка на документ "Согласие на обработку персональных данных" | FAILED | BR-1 Отсутствует "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации
2024-11-08 | ТС-5 | CL-5 | Наличие "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице прокрутить вниз до формы регистрации пользователя |  | На сайте есть ссылка на документ "Пользовательского соглашения" | FAILED | BR-2 Нет "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации
2024-11-08 | ТС-6 | CL-6 | Наличие "Политики конфиденциальности" под модулем регистрации | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице прокрутить вниз до формы регистрации пользователя |  | На сайте есть ссылка на документ "Политики конфиденциальности" | FAILED | BR-3 Нет "Политики конфиденциальности" под модулем регистрации
2024-11-10 | ТС-7 | CL-7 | Отсутствуют опечатки в шапке под названием интернет-магазина на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. В шапке под названием интернет-магазина на главной странице прочитать текст |  | Нет опечаток | FAILED | BR-4 Есть опечатки в шапке под названием интернет-магазина на главной странице
2024-11-13 | ТС-8 | CL-8 | Отсутствуют опечатки в описании товара на главной странице сайта | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Прочитать описание товаров на главной странице сайта |  | Нет опечаток | FAILED | BR-5 Есть опечатки в описании товара на главной странице сайта
2024-11-13 | ТС-9 | CL-9 | Отсутствуют опечатки в разделе доставки товара на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Прочитать текст в разделе доставки товара на главной странице |  | Нет опечаток | FAILED | BR-6 Есть опечатки в разделе доставки товара на главной странице
2024-11-13 | ТС-10 | CL-10 | Отсутствуют опечатки в подсказках полей для ввода в разделе регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел регистрации с формой для заполнения на главной странице сайта; 2. Ввести валидные данные в полях "Электронная почта" и "Телефон"; 3. В поле "Имя" ввести большое количество символов, превышающее технологичную границу; 4.Нажать на кнопку "Отправить" | больше 5571 знаков без пробелов | Нет опечаток | FAILED | BR-7 Есть опечатки в подсказке поля имени в разделе регистрации на главной странице
2024-11-15 | ТС-11 | CL-11 | Универсальная подсказка при введении невалидных данных над кнопкой "Отправить" в разделе регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел регистрации с формой для заполнения на главной странице сайта; 2. Нажать на кнопку "Отправить"; 3. Прочитать подсказку над кнопкой "Отправить"; 4. Ввести невалидные данные в полях "Электронная почта", "Имя" и "Телефон"; 5. Нажать на кнопку "Отправить". | невалидные данные (пример): - "Электронная почта" - @gmail.com; - "Имя" - "0123456789"; - "Телефон" - "+7(9" | Есть универсальное предупреждение для всех невалидных данных, введенных в поле электронной почты, логина и телефона - "Пожалуйста, заполните корректно все обязательные поля". Т.к. индивидуальные предупреждения красным цветом есть под этими полями. | FAILED | BR-8 Неуниверсальная подсказка при введении невалидных данных в поле электронной почты, логина и телефона над кнопкой "Отправить" в форме регистрации на главной странице
2024-11-15 | ТС-12 | CL-12 | Нет опечаток в названии кнопок | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел регистрации с формой для заполнения на главной странице сайта |  | Нет опечаток | FAILED | BR-9 Опечатка в названии кнопки "Отправить" в форме регистрации на главной странице
2024-11-15 | ТС-13 | CL-13 | Информация логически понятна в разделе контактов на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел контактов на главной странице сайта |  | Информация понятна и логична для клиента | FAILED | BR-10 Неправильно сформулирована информация в разделе контактов на главной странице
2024-11-15 | ТС-14 | CL-14 | Нет опечаток при добавлении товара в избранное | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти карточку товара на главной странице сайта; 2. В правом верхнем углу фотографии товара нажать на кнопку добавления в избранное в виде сердца |  | В правом нижнем углу появляется всплывающее окно с сообщением "добавлен" | FAILED | BR-11 При добавлении товара в избранное в всплывающем сообщении "добавлено", вместо "добавлен" (товар ведь))
2024-11-15 | ТС-15 | CL-15 | Все картинки отображаются | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Посмотреть наличие фото у всех карточек товаров на главной странице сайта; 2. Зайти в каждую карточку товара и убедится, что все фото отображается |  | Все картинки, фото отображаются | PASSED
2024-11-15 | ТС-16 | CL-16 | Нет нарушения границ вёрстки | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Убедится, что фото, текст, карточки товаров, разделы не наползают на друг на друга; 2. Убедится, что ссылки отображаются в одну строку. |  | Фото, текст, карточки товаров, разделы не наползают на друг на друга. Ссылки отображаются в одну строку. | FAILED | B12 Смещена верстка ссылки "Все товары" на странице карточек товаров - слова не в одной строке, а переносятся
2024-11-16 | ТС-17 | CL-17 | На сайте есть переключатель языков | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. В верхнем правом углу найти кнопку с выпадающим списком языков; 2. Нажать на кнопку смены языка и выбрать английский язык; 3. Страница сайта обновляется и меняется язык с русского на английский |  | При выборе клиентом языка, интерфейс сайта изменится на соответствующую локализацию, учитывая также направление контента в вёрстке (в Арабском языке контент идёт справа-налево) | SKIPPED | F-2 Есть возможность на сайте сменить язык (минимум на английский язык)
2024-11-16 | ТС-18 | CL-18 | Доступность для слабовидящих | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Нажать на кнопку "Ctrl" и крутить вперед колесико мыши; ИЛИ 1. Справа от адресной строки выбрать масштаб отображения страницы сайта |  | Размер шрифта текста, за исключением титров и изображений текста, может быть изменен пользователем в пределах до 200% без использования ассистивных технологий - согласно ГОСТ Р 52872-2012 и международному стандарту WCAG2.0 | PASSED
2024-11-16 | ТС-19 | CL-19 | Доступность для людей с нарушением цветового зрения (проверка на симуляторе: https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/) | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Сделать скриншот главной страницы сайта; 2. Зайти в любую карточку товара и сделать скриншот страницы; 3. Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"; 4. Нажать на кнопку корзины в правом верхнем углу страницы сайта; 5. Сделать скриншот корзины; 6. Зайти на сайт с симулятором <https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/>; 7. Нажать на кнопку "Выберите файл"; 8. Загрузить каждый скриншот в симулятор и нажимать на радиокнопки выбора нарушения цветового зрения. |  | Сайт доступен для людей с нарушением цветового зрения | PASSED
2024-11-16 | ТС-20 | CL-20 | Есть всплывающее сообщение при добавлении товара в "Избранное" | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице выбрать любую карточку товара; 2. Нажать в правом верхнем углу карточки товара на кнопку добавления в избранное |  | В правом нижнем углу появляется всплывающее сообщение, что товар добавлен в избранное | PASSED
2024-11-16 | ТС-21 | CL-21 | Есть всплывающее сообщение при удалении товара из раздела "Избранное" | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице выбрать любую карточку товара; 2. Нажать в правом верхнем углу карточки товара на кнопку добавления в избранное; 3. Нажать на кнопку раздела избранного в виде сердца в правом верхнем углу страницы сайта; 4. В строке справа у добавленного товара нажать на кнопку удаления в виде креста |  | В правом нижнем углу появляется всплывающее сообщение, что товар удален из избранного | PASSED
2024-11-16 | ТС-22 | CL-22 | Выделяются красным цветом границы поля "Электронная почта" при вводе невалидных данных в форме регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице ввести невалидные данные в поле "Электронная почта"; 2. Ввести валидные данные в поле "Имя", "Телефон"; 3. Нажать на кнопку "Отправить" | невалидные данные в поле "Электронная почта": @gmail.com валидные данные в поле: - "Имя" - Антон; - "Телефон" - 9115674567 | Поле с невалидными данными подсветится красным цветом (red) при нажатии кнопки "Отправить" | PASSED
2024-11-16 | ТС-23 | CL-23 | Выделяются красным цветом границы поля "Имя" при вводе невалидных данных в форме регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице ввести невалидные данные в поле "Имя"; 2. Ввести валидные данные в поле "Электронная почта", "Телефон"; 3. Нажать на кнопку "Отправить" | невалидные данные в поле "Имя": 0123456789 валидные данные в поле: - "Электронная почта" - roman4@yandex.ru; - "Телефон" - 9115674567 | Поле с невалидными данными подсветится красным цветом (red) при нажатии кнопки "Отправить" | PASSED
2024-11-16 | ТС-24 | CL-24 | Выделяются красным цветом границы поля "Телефон" при вводе невалидных данных в форме регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. На главной странице ввести невалидные данные в поле "Телефон"; 2. Ввести валидные данные в поле "Электронная почта", "Имя"; 3. Нажать на кнопку "Отправить" | невалидные данные в поле "Телефон": пустое поле валидные данные в поле: - "Электронная почта" - roman4@yandex.ru; - "Имя" - Антон | Поле с невалидными данными подсветится красным цветом (red) при нажатии кнопки "Отправить" | PASSED
2024-11-18 | ТС-25 | CL-25 | Есть раздел "Подарочные сертификаты" | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Зайти в любую карточку товара; 2. Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"; 3. Нажать на кнопку корзины в правом верхнем углу страницы сайта; 4. Найти раздел "Подарочные сертификаты" с полем для ввода индивидуального ID под формой регистрации |  | При добавлении товара в корзину, в которой есть раздел "Подарочные сертификаты" с полем для ввода индивидуального ID под формой регистрации. При вводе валидного номера сертификата, автоматически подсчитывается стоимость товара с учетом суммы сертификата | SKIPPED | F-3 Добавить раздел "Подарочные сертификаты" в корзине
2024-11-18 | ТС-26 | CL-26 | Есть раздел "Блог" | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Нажать на ссылку "Блог" в шапке или подвале |  | Есть переход на страницу сайта с названием "Блог" с различными видами контента (информационные, продающие, развлекательные) | SKIPPED | F-4 Добавить раздел "Блог" на сайте
2024-11-21 | ТС-27 | CL-27 | Есть поиск товара по сайту | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти в шапке главной страницы сайта поле для поиска товара |  | Есть на главной странице товара поле для поиска товара | SKIPPED | F-5 Добавить поле для поиска товаров на сайте
2024-11-21 | ТС-28 | CL-28 | Сервер передает данные клиенту по протоколу HTTPS | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Нажать в адресной строке сайта на значок в виде замка |  | Видим сообщение "Соединение защищено и данные передаются в зашифрованном виде" | PASSED
2024-11-21 | ТС-29 | CL-29 | Сертификат HTTPS сайта действителен | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Нажать в адресной строке сайта на значок в виде замка; 2. В модельном окне с сообщением о защищенном соединении нажать кнопку "Подробнее"; 3. Нажать кнопку "Данные сертификата" |  | Сертификат действителен | PASSED
2024-11-21 | ТС-30 | CL-30 | Наличие логотипа компании на странице интернет-магазина | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти на главной странице логотип компании |  | У интернет-магазина есть логотип компании на главной странице | FAILED | B13 Нет логотипа компании на странице интернет-магазина

## Баг-репорт
Справочная информация: 1. Серьёзность (степень ущерба проекту): - trivial — запятая, опечатка; - minor — маленький баг; - medium — есть обходной путь получить нужный результат; - major — ощутимые неудобства пользователя (нельзя загрузить документ, приходится перезагружаться и т.п.); - critical — масштабные последствия (потеря данных, нарушение конфиденциальности данных); - blocker — вообще нельзя работать. 2. Приоритет (как быстро д.б. исправлен дефект (срочность для бизнеса)): - low — опечатка; - normal — дефект следует исправить о очередности; - high — исправление вне очереди, т.к. он мешает работе; - asap — максимально срочно (как можно быстрее).
Статус бага: |  | Не баг |  | — (no bag) по решению разработчика, это не баг
|  | Открыт |  | — (open) тестировщик обнаруживает баг и сообщает о нём
|  | В работе |  | — (in progress) разработчик исправляет баг.
|  | Переоткрыт |  | — (re-opened) баг исправили не полностью или не исправили вообще.
|  | Закрыт |  | — (closed) баг исправили или решили не чинить.
Дата создания | Идентификатор баг-репорта (ID) | Ссылка на чек-лист | Ссылка на тест-кейс | Тема (заголовок)/Summary | Предусловие/Precondition | Шаги/Steps | Фактический результат (ФР)/Actual result | Ожидаемый результат (ОР)/Expected result | Вложения/Attachment |  |  | Серьёзность/Severity | Приоритет/Priority | Статус/Status
[9 empty] | Скриншот | Скринкаст | Документы
2024-11-08 | BR-1 | CL-4 | ТС-4 | Отсутствует "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти модуль регистрации внизу главной страницы интернет-магазина | Отсутствует "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации | Наличие "Согласие на обработку персональных данных" под модулем регистрации | https://drive.google.com/file/d/1J51o-uVAchZ1SyXIxwtAM3e8FZnssJEU/view?usp=drive_link |  |  | critical | asap | Открыт
2024-11-08 | BR-2 | CL-5 | ТС-5 | Нет "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти модуль регистрации внизу главной страницы интернет-магазина | Нет "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации | Наличие "Пользовательского соглашения" под модулем регистрации | https://drive.google.com/file/d/1J51o-uVAchZ1SyXIxwtAM3e8FZnssJEU/view?usp=drive_link |  |  | critical | asap | Открыт
2024-11-08 | BR-3 | CL-6 | ТС-6 | Нет "Политики конфиденциальности" под модулем регистрации | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти модуль регистрации внизу главной страницы интернет-магазина | Нет "Политики конфиденциальности" под модулем регистрации | Наличие "Политики конфиденциальности" под модулем регистрации | https://drive.google.com/file/d/1J51o-uVAchZ1SyXIxwtAM3e8FZnssJEU/view?usp=drive_link |  |  | critical | asap | Открыт
2024-11-10 | BR-4 | CL-7 | ТС-7 | Есть опечатки в шапке под названием интернет-магазина на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. В шапке под названием интернет-магазина на главной странице прочитать текст | "падарков", "иноваций" | "подарков", "инноваций" | https://drive.google.com/file/d/11lv_pvmHWjUBAoGvy4ix_mpMAEJmadjw/view?usp=drive_link |  |  | minor | normal | Открыт
2024-11-13 | BR-5 | CL-8 | ТС-8 | Есть опечатки в описании товара на главной странице сайта | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Прочитать описание товара "Суккулент "Сервер"" на главной странице | "На первый взгляд это" | "На первый взгляд этот суккулент" | https://drive.google.com/file/d/1RCcV6wlV6UP40bmMNGN9Dwc-9BXrU46z/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-13 | BR-6 | CL-9 | ТС-9 | Есть опечатки в разделе доставки товара на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Прочитать описание раздела доставки на главной странице сайта | "Также доступна доставка почтой по всей России." | "Также доступна доставка Почтой России по всей территории РФ." | https://drive.google.com/file/d/1_Au_szu9OR4-ruKexBRYM85P0IiqMoWR/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-13 | BR-7 | CL-10 | ТС-10 | Есть опечатки в подсказке поля имени в разделе регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел регистрации с формой для заполнения на главной странице сайта; 2. Ввести валидные данные в полях "Электронная почта" и "Телефон"; 3. В поле "Имя" ввести большое количество символов, превышающее технологичную границу; 4.Нажать на кнопку "Отправить" | "Слишком большой текст. Максимум 3000-4000 символов." | "Слишком большой текст." | https://drive.google.com/file/d/18qqb3wcowtozmT9Bpchs5ZYv8UJfm35l/view?usp=drive_link |  | https://docs.google.com/document/d/1mHPrhjd_MRLKGmKS104pTbzNek1arIUJ/edit?usp=drive_link&ouid=110487598693782068159&rtpof=true&sd=true | trivial | low | Открыт
2024-11-15 | BR-8 | CL-11 | ТС-11 | Неуниверсальная подсказка при введении невалидных данных в поле электронной почты, логина и телефона над кнопкой "Отправить" в форме регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел регистрации с формой для заполнения на главной странице сайта; 2. Нажать на кнопку "Отправить"; 3. Прочитать подсказку над кнопкой "Отправить"; 4. Ввести невалидные данные в полях "Электронная почта", "Имя" и "Телефон"; 5. Нажать на кнопку "Отправить". | При введении невалидных данных в поле электронной почты, логина и телефона выводятся разные сообщения красным цветом над кнопкой "Отправить". | Надо сделать универсальное предупреждение для всех невалидных данных, введенных в поле электронной почты, логина и телефона - "Пожалуйста, заполните корректно все обязательные поля". Т.к. индивидуальные предупреждения красным цветом есть под этими полями. | https://drive.google.com/file/d/1uIkytnovYiuZij8Zs6rAhLlyMRRlKQk8/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-15 | BR-9 | CL-12 | ТС-12 | Опечатка в названии кнопки "Отправить" в форме регистрации на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел регистрации с формой для заполнения на главной странице сайта | Кнопка "Send" | Кнопка "Отправить" | https://drive.google.com/file/d/1ZB9DB-F_by0R3Mf2Oh287cc5X8NQOH-A/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-15 | BR-10 | CL-13 | ТС-13 | Неправильно сформулирована информация в разделе контактов на главной странице | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти раздел контактов на главной странице сайта | "По любым вопросам и для заказа свяжитесь с нами по телефону, почте и в соцсетях." | "Если у вас есть к нам вопросы по товарам или заказу, можете связаться с нами." | https://drive.google.com/file/d/11EvjfWOgNfdQ_W7CssabKvvKrypEOX-q/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-15 | BR-11 | CL-14 | ТС-14 | При добавлении товара в избранное в всплывающем сообщении "добавлено", вместо "добавлен" (товар ведь)) | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти карточку товара на главной странице сайта; 2. В правом верхнем углу фотографии товара нажать на кнопку добавления в избранное в виде сердца | При добавлении товара в избранное в всплывающем сообщении - "добавлено" | При добавлении товара в избранное в всплывающем сообщении - "добавлен" | https://drive.google.com/file/d/1LItB_SP4VspusZTaZ5oPTDcKRzAz7ZP7/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-15 | BR-12 | CL-16 | ТС-16 | Смещена верстка ссылки "Все товары" на странице карточек товаров - слова не в одной строке, а переносятся | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Зайти в любую карточку товара. | Ссылка с переносом по словам "<--- Все товары" Как на данный момент выглядит: https://drive.google.com/file/d/1SpjBIELudx8oRVsJXL6EFcMscUy_O-Sc/view?usp=drive_link .t754__close-text { margin-bottom: 20px; cursor: pointer; display: inline-block; opacity: .8; font-weight: 400; } .t-descr_xxs { font-size: 14px; line-height: 1.55; } | Ссылка в одну строку (можно еще выделить еще черным цветом и шрифт сделать толще - ссылка станет более заметной для клиента) "<-- Все товары" Как удобнее для клиента: https://drive.google.com/file/d/1cfLhArlrj6OKzEA0q0wHmVo7-PPZe33E/view?usp=drive_link .t754__close-text { margin-bottom: 20px; cursor: pointer; display: ruby-text; opacity: .8; font-weight: 400; } .t-descr_xxs { font-size: 24px; line-height: 1.55; } | https://drive.google.com/file/d/1SpjBIELudx8oRVsJXL6EFcMscUy_O-Sc/view?usp=drive_link |  |  | trivial | low | Открыт
2024-11-21 | BR-13 | ТС-30 | CL-30 | Наличие логотипа компании на странице интернет-магазина | 1. Перейти по ссылке <https://nexaflora.tilda.ws/>; 2. Ввести пароль: _6-xm.dgTEO | 1. Найти на главной странице логотип компании | Нет логотипа | У интернет-магазина есть логотип компании на главной странице | https://drive.google.com/file/d/1mWFVd0D0UqRO7Fp7Geg0QEnfN-v5iA1A/view?usp=drive_link |  |  | trivial | medium | Открыт

## Фичи
Дата изменения | ID | Ссылка на чек-лист | Ссылка на тест-кейс | ФР/Actual result | ОР/Expected result | Вложения/Attachment | Комментарии
2024-11-07 | F-1 | CL-1 | ТС-1 | Все кнопки и ссылки на сайте не меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши | Все кнопки и ссылки на сайте меняют свой внешний вид при наведении курсора мыши |  | Это улучшит взаимодействие клиента с сайтом
2024-11-16 | F-2 | CL-17 | ТС-17 | На сайте нет переключателя языков | При выборе клиентом языка, интерфейс сайта изменится на соответствующую локализацию, учитывая также направление контента в вёрстке (в Арабском языке контент идёт справа-налево) |  | Это расширит клиентскую базу
2024-11-18 | F-3 | CL-25 | ТС-25 | На сайте нет раздела "Подарочные сертификаты" | При добавлении товара в корзину, в которой есть раздел "Подарочные сертификаты" с полем для ввода индивидуального ID под формой регистрации. При вводе валидного номера сертификата, автоматически подсчитывается стоимость товара с учетом суммы сертификата |  | Это расширит клиентскую базу
2024-11-18 | F-4 | CL-26 | ТС-26 | На сайте нет раздела "Блог" | На сайте есть раздел "Блог" с различными видами контента (информационные, продающие, развлекательные) |  | Это расширит клиентскую базу
2024-11-21 | F-5 | CL-27 | ТС-27 | На сайте нет поля для поиска товара | На сайте есть поле для поиска товара, которое принимает буквенные и числовые значения |  | Это улучшит взаимодействие клиента с сайтом

## Отчет
Анализ результатов тестирования выбранного приложения | Выводы об оптимальности выбранной стратегии приложения
Билд ххх сайта «Nexaflora» | Билд ххх сайта «Nexaflora»

## Вопросы к менеджеру
Дата создания | Идентификатор теста (ID) | ФР/Actual result | ОР/Expected result | Вложения/Attachment | Комментарии